# PROPUESTA TÉCNICA Y COTIZACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO: EARTHQUAKE TRACKER (MW-2026)

Aplicativo Móvil de Misión Crítica y Red Mesh P2P para Resiliencia Sísmica

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: EarthQuake Tracker – Sistema Integral de Gestión del Riesgo Sísmico

Código de Referencia: MW-2026

Institución / Entorno: Facultad de Ingeniería de Sistemas – UNIMINUTO

Equipo Proponente:

Jheison Sebastián Gómez Sandoval (ID: 905121)

Juan Diego Chaparro Vargas (ID: 1016004)

Santiago González Gamboa (ID: 1017544)

Juan Camilo Nonzoque Torres (ID: 979586)

Destinatario / Cliente Objetivo: Organismos de Socorro y Gestión del Riesgo (Defensa Civil Colombiana, UNGRD, ARL y Sector Corporativo)

Fecha de Emisión: 26 de septiembre de 2026

Moneda de Cotización: Pesos Colombianos (COP)

Tasa Representativa del Mercado (TRM Referencia): $3.344,62 COP/USD

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta técnica y económica formaliza la cotización para el diseño, desarrollo, pruebas de estrés y despliegue del Producto Mínimo Viable (MVP) de EarthQuake Tracker. La solución corresponde a una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en React Native y módulos nativos, orientada a salvaguardar vidas humanas durante las tres fases de un evento sísmico: Prevención (Antes), Respuesta y Localización (Durante) y Recuperación y Ayudas (Después).

El factor diferenciador del aplicativo radica en su arquitectura Offline-First, diseñada para operar de forma ininterrumpida incluso ante el colapso total de redes celulares e Internet. Mediante el uso de radiofrecuencia de corto alcance (Bluetooth Low Energy / Wi-Fi Direct) y protocolos de red en malla peer-to-peer (multihop), la aplicación permite emitir balizas de auxilio con coordenadas geográficas y ficha médica de emergencia cifrada, al tiempo que integra lectura inercial por acelerómetro y visualización de mapas locales sin consumo de datos.

La ejecución contempla un plazo estricto de 16 semanas (4 meses), estructurada bajo un presupuesto cerrado de $100.000.000 COP, respaldado en estudios de mercado laboral, liquidación a la TRM oficial de $3.344,62 COP/USD, optimización de herramientas mediante inteligencia artificial y software de diseño vectorial sin suscripciones recurrentes.

### 2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (16 SEMANAS / 4 MESES)

Semanas  01 - 04 : Arquitectura, Diseño UI/UX en Affinity y Configuración de Repositorios
Semanas  05 - 08 : Desarrollo Core Offline (Ficha Cifrada, Guías Markdown, Sensores)
Semanas  09 - 12 : Motor BLE Mesh P2P, Servicios en Segundo Plano y Cartografía
Semanas  13 - 16 : Pruebas de Estrés (200 Nodos), Auditoría de Seguridad y Despliegue

- Hito 1 (Semana 4): Dossier de arquitectura aprobado, maquetas funcionales exportadas y entorno CI/CD configurado.

- Hito 2 (Semana 8): Módulos preventivos funcionales, almacenamiento SQLCipher operativo y UI de crisis integrada.

- Hito 3 (Semana 12): Enlace BLE Mesh operativo entre dispositivos Android/iOS y sincronización store-and-forward en pruebas.

- Hito 4 (Semana 16): Cobertura de pruebas unitarias > 80%, prueba de estrés de red superada y binarios subidos a tiendas.

### 3. PRESUPUESTO MAESTRO CONSOLIDADO ($100.000.000 COP)

| Categoría | Concepto General | Valor Parcial (COP) | Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Talento Humano y Desarrollo Técnico | $53.275.000 COP | 53,28% |
| 2.0 | Laboratorio de Hardware y Banco de Pruebas BLE | $8.000.000 COP | 8,00% |
| 3.0 | Licencias de Desarrollo, Tiendas y Herramientas (TRM: $3.344,62 COP/USD) | $1.100.000 COP | 1,10% |
| 4.0 | Infraestructura Cloud y Procesamiento Cartográfico | $6.300.000 COP | 6,30% |
| 5.0 | Cumplimiento Legal (Habeas Data) y Ciberseguridad | $8.000.000 COP | 8,00% |
| 6.0 | Fondo de Reserva para Contingencias Técnicas | $23.325.000 COP | 23,32% |
| TOTAL | VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN | $100.000.000 COP | 100,00% |

### 4. DESGLOSE DETALLADO DE COSTOS CON FUENTES DE MERCADO

#### 4.1. Talento Humano y Honorarios Técnicos

Las tarifas asignadas provienen de las medianas de mercado reportadas por portales de empleo de amplia trayectoria en Colombia para contratación mediante honorarios profesionales durante el ciclo de 4 meses:

| Rol | Perfil y Entregables | Tarifa Base y Fuente Directa | Dedicación | Total (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lead Mobile Developer | Módulos nativos BLE, Foreground Services, bypass de Doze/iOS y cifrado AES-256 local. | $6.500.000/mes COP Fuente: Indeed Colombia - Salarios Desarrollador Mobile | 100% (4 meses) | $26.000.000 COP |
| Backend Developer | APIs de ingesta masiva, colas asíncronas store-and-forward y base de datos relacional. | $5.100.000/mes COP Fuente: Indeed Colombia - Salarios Backend Developer Bogotá | 100% (4 meses) | $20.400.000 COP |
| Consultor UI/UX (Affinity) | UI de crisis (≤ 2 toques), paletas accesibles WCAG 2.1 AA diurno/nocturno en Affinity Designer. | $75.000/hora COP Fuente: Computrabajo Colombia - Salarios Diseñador UI/UX | Bolsa de 45 horas | $3.375.000 COP |
| QA & Hardware Tester | Pruebas de estrés offline, simulación de nodos en malla, latencia y consumo de batería. | $3.500.000/mes COP Fuente: Indeed Colombia - Salarios QA Tester | 50% (Meses 3 y 4) | $3.500.000 COP |
| Subtotal Talento Humano |  |  |  | $53.275.000 COP |

Nota sobre eficiencia operativa: La integración de asistentes de código con IA permite prescindir de un segundo desarrollador móvil junior/semi-senior, cubriendo de forma automatizada la cobertura de pruebas unitarias (> 80%) y la redacción de guías en Markdown (RF-01).

#### 4.2. Laboratorio de Hardware y Pruebas Físicas BLE

Requerido para mitigar la fragmentación de chipsets y antenas identificada en la matriz DOFA del proyecto:

| Ítem | Justificación Técnica y Componentes | Fuente de Precios y Enlace Directo | Total (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Device Farm Heterogéneo (6 a 8 terminales) | Smartphones físicos de gamas baja, media y alta (Xiaomi, Samsung Galaxy A, Motorola Moto G e iPhone) para verificar comportamiento del radio BLE en reposo. | Precios unitarios entre $450.000 COP y $1.200.000 COP Fuente: Catálogo de terminales móviles en MercadoLibre Colombia | $7.000.000 COP |
| Kit Sniffer BLE y Analizador RF de Campo | Instrumentación para captura de tramas en los 3 canales de Advertising BLE (37, 38, 39) en Wireshark y medición RSSI: • 2x Dongles USB nRF52840 (captura multicanal) • 1x Placa de Desarrollo nRF52840-DK (depuración de radio) • Fletes internacionales express DHL/FedEx, aranceles e IVA de importación DIAN. | Distribuidores autorizados con precios de catálogo: 1. DigiKey - Nordic nRF52840 Dongle USB ($11.69 USD) 2. DigiKey - Nordic nRF52840-DK Board ($48.95 USD) 3. Mouser Colombia - nRF52840 Dongle Oficial 4. MercadoLibre Colombia - nRF52840 Dongle Importado | $1.000.000 COP |
| Subtotal Hardware |  |  | $8.000.000 COP |

#### 4.3. Licencias de Desarrollo y Herramientas Operativas

Valores liquidados en pesos colombianos a la Tasa Representativa de Referencia de $3.344,62 COP/USD:

| Concepto | Plataforma y Propósito | Tarifa Base y Fuente Directa con Precio | Modalidad | Total (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Developer Program | Despliegue en TestFlight y publicación oficial en iOS App Store. | $99 USD/año Fuente: Apple Developer - Membresía y Tarifas Oficiales ($99 USD) | Suscripción anual | $331.117 COP |
| Google Play Console | Registro de cuenta corporativa para distribución en Android. | $25 USD (pago único) Fuente: Google Play Console Support - Tarifa de Registro ($25 USD) | Registro único | $83.616 COP |
| Asistentes de Código IA | Soporte de generación de código y pruebas unitarias (GitHub Copilot). | $20 USD/mes por desarrollador Fuente: GitHub Copilot - Planes y Precios Oficiales (2 desarrolladores × 4 meses = $160 USD) | Mensual recurrente | $535.139 COP |
| Suite de Diseño Affinity | Creación de vectores y maquetas (asumido por diseñador / $0 suscripción). | $0 USD (Gratuito / Licencia Canva) Fuente: Affinity by Canva - Descarga Oficial y Licencia ($0 USD) | Licencia perpetua | $0 COP |
| Dominio y Certificados SSL | Registro institucional (.app) + dominio territorial de respaldo (.co) y gestión DNS TLS. | $14.93 USD/año (.app) + SSL gratuito Fuentes: 1. Porkbun - Registro Dominio .app ($14.93 USD) 2. Let's Encrypt - Infraestructura SSL/TLS Gratuitos ($0 USD) | Anual | $150.128 COP |
| Subtotal Licencias |  |  |  | $1.100.000 COP |

#### 4.4. Infraestructura Cloud y Cartografía

| Concepto | Alcance Operativo | Fuente de Precios y Enlace | Total (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting Cloud / VPS / BaaS | Servidores de ingestión, base de datos PostgreSQL y buckets de almacenamiento S3 para 4 meses de desarrollo y 6 meses de marcha blanca. | Tier Pro ($25 - $48 USD/mes) + almacenamiento Fuentes: Supabase Pricing / DigitalOcean Droplets | $4.800.000 COP |
| Tiles de Mapas Offline | Procesamiento, compresión y empaquetado de capas vectoriales abiertas (OpenStreetMap / MBTiles) de zonas de alto riesgo en Colombia. | Herramientas de extracción abierta Fuente: OpenMapTiles Core Data / Protomaps Open Format | $1.500.000 COP |
| Subtotal Infraestructura |  |  | $6.300.000 COP |

#### 4.5. Ciberseguridad, Cifrado y Marco Legal

| Concepto | Norma y Aplicación | Base Legal / Técnica y Enlace | Total (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesoría Habeas Data | Términos de consentimiento y protocolo de tratamiento para datos sensibles de salud en fichas médicas de socorro. | Marco normativo obligatorio en Colombia Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio - Ley 1581 de 2012 | $4.500.000 COP |
| Auditoría de Ciberseguridad | Pentesting sobre bases de datos SQLCipher (AES-256) y validación de firmas contra spoofing/alertas falsas en balizas BLE. | Estándares criptográficos internacionales Fuentes: SQLCipher by Zetetic y norma ISO/IEC 27001 | $3.500.000 COP |
| Subtotal Legal y Seguridad |  |  | $8.000.000 COP |

#### 4.6. Fondo de Reserva para Contingencias

- Monto asignado: $23.325.000 COP (23,32% del presupuesto global).

- Destinación exclusiva: Cobertura de horas técnicas adicionales especializadas en C++/Swift ante cambios en las políticas de ahorro de batería de Android 15/iOS 18, reemplazo de terminales de prueba por fallas de hardware durante ensayos de campo o contingencias operativas imprevistas.

### 5. CONDICIONES COMERCIALES Y PLAN DE FACTURACIÓN

Los desembolsos se programan contra entrega y aprobación de hitos técnicos verificables:

| Hito | Evento / Entregable Asociado | Porcentaje | Monto (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Firma de acta de inicio, aprobación de arquitectura y arranque del Sprint 1. | 30% | $30.000.000 COP |
| Hito 1 | Entrega de UI completa en Affinity, motor local Markdown y ficha médica cifrada (Semana 8). | 30% | $30.000.000 COP |
| Hito 2 | Red BLE Mesh funcional entre terminales físicos y servidor store-and-forward (Semana 12). | 25% | $25.000.000 COP |
| Cierre | Pruebas de estrés superadas (> 200 nodos), manuales, dictamen legal y binarios en tiendas (Semana 16). | 15% | $15.000.000 COP |
| TOTAL |  | 100% | $100.000.000 COP |

### 6. MATRIZ CONSOLIDADA DE FUENTES Y REFERENCIAS DE PRECIOS

| Rubro Presupuestal | Fuente Consultada | Tipo de Documento / Plataforma | URL de Verificación Directa |
| --- | --- | --- | --- |
| Salario Desarrollador Mobile | Indeed Colombia | Estadísticas de Salarios en Colombia | https://co.indeed.com/career/desarrollador-mobile/salaries |
| Salario Backend Developer | Indeed Colombia | Estadísticas de Salarios Bogotá | https://co.indeed.com/career/backend-developer/salaries/Bogot%C3%A1--Cundinamarca |
| Salario Desarrollador Senior | Computrabajo Colombia | Tabulador Salarial Sector TI | https://co.computrabajo.com/salarios/desarrollador-senior |
| Tarifa Consultoría UI/UX | Computrabajo Colombia | Tabulador Salarial Diseño Digital | https://co.computrabajo.com/salarios/disenador-ui-ux |
| Salario QA Tester | Indeed Colombia | Estadísticas de Salarios Testing | https://co.indeed.com/career/qa-tester/salaries |
| Sniffer BLE nRF52840 Dongle | DigiKey Electronics | Catálogo de Venta Directa ($11.69 USD) | https://www.digikey.com/en/products/detail/nordic-semiconductor-asa/NRF52840-DONGLE/9491124 |
| Placa nRF52840-DK Development Kit | DigiKey Electronics | Catálogo de Venta Directa ($48.95 USD) | https://www.digikey.com/en/products/detail/nordic-semiconductor-asa/NRF52840-DK/8593726 |
| Sniffer BLE nRF52840 Dongle | Mouser Colombia | Distribuidor Mayorista Autorizado | https://co.mouser.com/es/ProductDetail/Nordic-Semiconductor/nRF52840-Dongle?qs=gTYE2QTfZfTbdrOaMHWEZg%3D%3D |
| Tienda de Aplicaciones Apple | Apple Developer | Términos de Inscripción y Tarifas ($99 USD) | https://developer.apple.com/la/help/account/membership/program-enrollment/ |
| Tienda de Aplicaciones Google | Google Play Console | Documentación de Registro de Cuenta ($25 USD) | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435 |
| Asistentes de Código IA | GitHub Copilot | Tabulador Oficial de Suscripciones | https://github.com/features/copilot/plans |
| Suite de Diseño Gráfico | Affinity by Canva | Especificación de Licenciamiento Perpetuo | https://www.affinity.studio/get-affinity |
| Registro de Dominios Web | Porkbun Registrar | Tarifas de TLDs .app | https://porkbun.com/tld/app |
| Certificados SSL/TLS | Let's Encrypt | Infraestructura de Certificados Gratuitos | https://letsencrypt.org/ |
| Infraestructura Cloud / Base de Datos | Supabase Cloud | Planes de Precios de Base de Datos y Auth | https://supabase.com/pricing |
| Servidores VPS | DigitalOcean | Tabulador de Droplets y Cómputo | https://www.digitalocean.com/pricing |
| Capas Vectoriales Cartográficas | OpenMapTiles / Protomaps | Repositorios de Cartografía Offline | https://openmaptiles.org/ |
| Regulación de Datos Sensibles | SIC Colombia | Ley Estatutaria 1581 de 2012 | https://www.sic.gov.co/proteccion-de-datos-personales |
| Cifrado de Bases de Datos | Zetetic SQLCipher | Documentación Criptográfica AES-256 | https://www.zetetic.net/sqlcipher/ |